## Sheet1
CAPSTONE
LOST EXPRES
|  | Project Start: | 2021-01-11
|  | Display Week: | 1 |  | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08
[5 empty] | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Web Application
Design | Ian & Austin | 100% | 2021-01-14 | 2021-01-19
Basic HTML | Brooke & Jared | 0% | 2021-01-19 | 2021-01-26
Functionality |  | 0% | 2021-01-19 | 2021-02-09
Appearance Refinement |  | 0% | 2021-01-26 | 2021-02-16
Function Refinement |  | 0% | 2021-02-09 | 2021-02-16
Database
Create Sample | Olivia | 100% | 2021-01-14 | 2021-01-19
Refine Main Database |  | 0% | 2021-01-26 | 2021-02-16
Link with Website |  | 0% | 2021-01-19 | 2021-02-09
Access to Lowell |  | 0% | 2021-01-19 | 2021-02-02
Docker
Test Samples | Jared | 100% | 2021-01-14 | 2021-01-19
Test Halfway |  | 0% | 2021-02-02 | 2021-02-09
Test Full |  | 0% | 2021-02-16 | 2021-02-23
Class Assignments
Memo | Brooke | 100% | 2021-01-14 | 2021-01-20
SDD Draft | Team | 0% | 2021-01-19 | 2021-02-05
SDD Final |  | 0% | 2021-02-05 | 2021-02-13
UGRADS |  | 0% | 2021-02-16 | 2021-02-24
Design Review 2 |  | 0% | 2021-02-16 | 2021-02-26
Prototype Demo |  | 0% | 2021-03-02 | 2021-03-15
Testing Plan |  | 0% | 2021-03-09 | 2021-03-26
Design Review 3 |  | 0% | 2021-03-16 | 2021-03-26
Team Website |  | 0% | 2021-04-06 | 2021-04-16
Capstone Poster |  | 0% | 2021-04-06 | 2021-04-16
Capstone Presentation |  | 0% | 2021-04-06 | 2021-04-16
Conference |  | 0% | 2021-04-16 | 2021-04-16
Final Demo |  | 0% | 2021-04-13 | 2021-04-23
Final Report |  | 0% | 2021-04-20 | 2021-04-29
Team Reflection |  | 0% | 2021-04-20 | 2021-04-29
Delivery |  | 0% | 2021-04-26 | 2021-04-29